## Slide 1: Guia do Património de Lisboa
Sebastian Jordan 50037610

## Slide 2
Objetivos
Ajudar turistas a conhecerem melhor o património de Lisboa.
Fornecer uma forma simples de encontrar os PI.
Ver os comentários e ratings de outros utilizadores.

## Slide 3
 | Tasks | Progress | Start Date | Due Date | %
Project Initiation |  |  |  |  | 
 | Enquadramento | Completo | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 100%
 | Cenários | Completo | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 100%
 | Cenários Alternativos | Completo | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 100%
 | Requisitos Funcionais | Completo | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
Project Planning |  |  |  |  | 
 | Mockups e Interfaces | Completo | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
 | Cenários e Personas | Completo | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
 | Modelo de Domínio | Completo | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
Execução de Projeto |  |  |  |  | 
 | Implementação do Node.js | Completo | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Integração com o Github | Completo | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Integração com o Heroku | Completo | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Desenvolvimento das páginas HTML | Completo | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Criar páginas principais | Completo | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Desenvolvimento do css | Por Completar | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 75%
 | Creação da Base de Dados | Completo | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 100%
 | Introdução de valores na base de dados | Completo | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 70%
 | Desenvolvimento de requisitos secundários | Por Completar | 20/04/2020 | 26/06/2020 | 60%
 | Desenvolvimento do Javascript | Por Completar | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 90%
Finalização do Projeto |  |  |  |  | 
 | Testar Plataforma | Por Completar | 18/05/2020 | 26/06/2020 | 0%
 | Correção de Erros | Por Completar | 18/05/2020 | 26/06/2020 | 0%
 | Limpar Código | Por Completar | 18/05/2020 | 26/06/2020 | 0%